**АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА**

 **КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **20.05.2015** | **с. Шалинское** | **№470** |

Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ Манского района

В целях осуществления контроля и оценки эффективности реализации муниципальных программ Манского района, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Манского районного Совета депутатов от 27.11.2013 N 31-274Р "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Манском районе", руководствуясь п. 1 ст. 33 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить [Порядок](#Par31) проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Манского района (приложение).

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и подлежит размещению на официальном сайте Манского района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. руководителя

администрации района Ш.М.Арсамаков

 Приложение

 к постановлению

 администрации Манского района

 от 20.05. 2015 г. № 470

Порядок

проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ Манского района

1. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Манского района (далее - Порядок) устанавливает процедуры и правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Манского района за отчетный год.

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится с использованием следующих критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ:

достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе);

достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных муниципальной программой);

достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно).

3. Оценку эффективности реализации муниципальных программ осуществляет финансовое управление администрации Манского района (далее- Финансовое управление) в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению № 1 к Порядку, на основе годового отчета о ходе реализации муниципальной программы, представленного разработчиком муниципальной программы и составленного в соответствии с требованиями, установленными постановлением администрации Манского района от 10.10.2014 N 1111 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Манского района, их формировании и реализации, в новой редакции".

4. Финансовое управление в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, осуществляет оценку эффективности реализации муниципальных программ и представляет результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в комиссию по вопросам социально-экономического развития Манского района, созданную постановлением администрации Манского района от 12.05.2015 № 448 «О комиссии по вопросам социально- экономического развития Манского района» (далее - Комиссия), разработчику муниципальной программы.

[Результаты](#Par198) оценки эффективности реализации муниципальной программы оформляются согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

5. Комиссия в срок до 20 мая года, следующего за отчетным, рассматривает результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ, с привлечением на заседание Комиссии разработчиков муниципальных программ, и выносит заключение о признании муниципальной программы высокоэффективной, эффективной, среднеэффективной или неэффективной.

6. Заключение Комиссии о признании муниципальной программы высокоэффективной или эффективной является основанием для включения муниципальной программы, планируемой к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде в перечень муниципальных программ Манского района, утверждаемый постановлением администрации Манского района.

7. Заключение Комиссии о признании муниципальной программы среднеэффективной или неэффективной может являться основанием для принятия руководителем администрации Манского района решения об изменении либо прекращении действия муниципальной программы, в том числе о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, целей и задач, целевых показателей и показателей результативности, начиная с текущего финансового года.

8. В целях принятия окончательного решения по изменению, сохранению объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, целей и задач, целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы или в целях прекращения ее реализации, разработчик муниципальной программы осуществляет работу по выявлению причин отклонений в реализации муниципальной программы, их детальному анализу, разработке мероприятий и рекомендаций для повышения эффективности реализации муниципальной программы.

Данная работа оформляется в виде отчета, который подлежит обязательному рассмотрению на заседании Комиссии не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.

По результатам рассмотрения отчета, предложение Комиссии об изменении, сохранении объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, целей и задач, целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы или прекращении ее реализации оформляется в виде протокола. Протокол заседания Комиссии совместно с отчетом направляются на рассмотрение руководителю администрации Манского района для принятия окончательного решения.

9. Финансовое управление в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, размещает результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ на сайте Манского района в сети Интернет.

Начальник отдела экономики и

планирования финансового управления

администрации Манского района Н.Н. Климосенко

 Приложение № 1

 к Порядку

 проведения оценки эффективности

 реализации муниципальных программ

 Манского района

 Методика

проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

1. При проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка) рассчитываются и суммируются баллы, полученные по каждому из критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - критерии).

2. При проведении оценки по результатам достижения целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) рассчитывается средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы с учетом равной значимости всех целевых показателей муниципальной программы. При этом средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы сопоставляется с фактическим уровнем финансирования по муниципальной программе. В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета Манского района с учетом изменений.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

i - порядковый номер целевого показателя муниципальной программы;

 - средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы;

 - индекс фактического достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы;

 - количество целевых показателей муниципальной программы.

В случае если большее значение целевого показателя муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного целевого показателя муниципальной программы рассчитывается по формуле:

В случае если меньшее значение целевого показателя муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного целевого показателя муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

 - плановое значение i-ого целевого показателя муниципальной программы;

 - фактически достигнутое значение i-ого целевого показателя муниципальной программы.

Индекс фактического достижения целевого показателя муниципальной программы для целевых показателей муниципальной программы, имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета индекса фактического достижения целевого показателя муниципальной программы, указанным в настоящем пункте.

В случае если фактические объемы финансирования муниципальной программы сохранили плановые объемы финансирования муниципальной программы, либо меньше плановых объемов финансирования муниципальной программы на 10 и менее процентов и средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 9 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно, либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 6 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно, либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

более 1,5 либо менее 0,5, то присваивается 0 баллов.

В случае если фактические объемы финансирования муниципальной программы меньше плановых объемов финансирования муниципальной программы более чем на 10 процентов и средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 10 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно, либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 7 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно, либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

более 1,5 либо менее 0,5, то присваивается 0 баллов.

3. При проведении оценки по результатам достижения показателей результативности муниципальной программы рассчитывается средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весовых критериев показателей результативности муниципальной программы, установленных муниципальной программой. При этом весовой критерий показателя результативности муниципальной программы умножается на индекс фактического достижения соответствующего показателя результативности муниципальной программы.

Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы рассчитывается по формуле:

|  |  |
| --- | --- |
| при суммарном значении весовых критериев в целом по муниципальной программе равном 1 | при суммарном значении весовых критериев в целом по муниципальной программе более 1 |
|  |  |

где:

j - порядковый номер показателя результативности муниципальной программы;

 - средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы;

 - индекс фактического достижения j-ого показателя результативности муниципальной программы;

 - весовой критерий j-ого показателя результативности муниципальной программы, установленный муниципальной программой;

 - количество показателей результативности муниципальной программы;

К - количество подпрограмм муниципальной программы и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы.

В случае если большее значение показателя результативности муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности муниципальной программы рассчитывается по формуле:

В случае если меньшее значение показателя результативности муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

 - плановое значение j-ого показателя результативности муниципальной программы;

 - фактически достигнутое значение j-ого показателя результативности муниципальной программы.

Индекс фактического достижения показателя результативности муниципальной программы для показателей результативности муниципальной программы, имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при не соблюдении условий, рассчитывается по формулам для расчета индекса фактического достижения показателя результативности муниципальной программы, указанным в настоящем пункте.

В случае если средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 10 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно, либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 7 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно, либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

более 1,5 либо менее 0,5, то присваивается 0 баллов.

4. При проведении оценки по результатам достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, рассчитывается средний уровень достижения показателей результативности по каждой из подпрограмм муниципальной программы и (или) каждому отдельному мероприятию муниципальной программы, без учета весовых критериев. Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы сопоставляется с фактическим уровнем финансирования по соответствующей (ему) подпрограмме (отдельному мероприятию) муниципальной программы. В качестве плановых объемов финансирования муниципальной программы принимается бюджетная роспись бюджета Манского района с учетом изменений.

Средний уровень достижения показателей результативности по каждой (ому) подпрограмме (отдельному мероприятию) муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

n - порядковый номер подпрограммы муниципальной программы и (или) отдельного мероприятия муниципальной программы;

k - порядковый номер показателя результативности по n-ой (ому) подпрограмме (отдельному мероприятию) муниципальной программы;

 - средний уровень достижения показателей результативности по n-ой (ому) подпрограмме (отдельному мероприятию) муниципальной программы;

 - индекс фактического достижения k-ого показателя результативности по n-ой (ому) подпрограмме (отдельному мероприятию) муниципальной программы;

 - количество показателей результативности, заявленных в n-ой (ом) подпрограмме (отдельном мероприятии) муниципальной программы.

В случае если большее значение показателя результативности по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности рассчитывается по формуле:

В случае если меньшее значение показателя результативности по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности рассчитывается по формуле:

где:

 - плановое значение k-ого показателя результативности по n-ой (ому) подпрограмме (отдельному мероприятию) муниципальной программы;

 - фактически достигнутое значение k-ого показателя результативности по n-ой (ому) подпрограмме (отдельному мероприятию) муниципальной программы.

Индекс фактического достижения показателя результативности по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы для показателей результативности по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы, имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета индекса фактического достижения показателя результативности по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы, указанным в настоящем пункте.

В случае если фактические объемы финансирования по n-ой (ому) подпрограмме (отдельному мероприятию) муниципальной программы сохранили плановые объемы финансирования по n-ой (ому) подпрограмме (отдельному мероприятию) муниципальной программы, либо меньше плановых объемов финансирования по n-ой (ому) подпрограмме (отдельному мероприятию) муниципальной программы на 10 и менее процентов и средний уровень достижения показателей результативности по n-ой (ому) подпрограмме (отдельному мероприятию) муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 9 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно, либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 6 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно, либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

более 1,5 либо менее 0,5, то присваивается 0 баллов.

В случае если фактические объемы финансирования по n-ой (ому) подпрограмме (отдельному мероприятию) муниципальной программы меньше плановых объемов финансирования по n-ой (ому) подпрограмме (отдельному мероприятию) муниципальной программы более чем на 10 процентов и средний уровень достижения показателей результативности по n-ой (ому) подпрограмме (отдельному мероприятию) муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 10 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно, либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 7 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно, либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

более 1,5 либо менее 0,5, то присваивается 0 баллов.

Подпрограмма муниципальной программы и (или) отдельное мероприятие муниципальной программы признается:

высокоэффективной (ым) при получении 10 баллов (включительно);

эффективной (ым) при получении от 7 (включительно) до 10 баллов;

среднеэффективной (ым) при получении от 3 (включительно) до 7 баллов;

неэффективной (ым) при получении менее 3 баллов.

Для оценки по достижению показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно) рассчитывается средний балл по формуле:

где:

 - средний балл по критерию "достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)";

 - количество баллов по n-ой (ому) подпрограмме (отдельному мероприятию) муниципальной программы;

 - объем фактического финансирования по n-ой (ому) подпрограмме (отдельному мероприятию) муниципальной программы;

Ф - объем фактического финансирования по муниципальной программе.

2.5. При оценке производится суммирование полученных баллов по всем критериям по формуле:

где:

 - оценка эффективности реализации муниципальной программы;

 - количество баллов по критерию "достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)";

 - количество баллов по критерию "достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных муниципальной программой)".

2.6. Муниципальная программа признается:

высокоэффективной при получении 28 (включительно) и более баллов;

эффективной при получении от 20 (включительно) до 28 баллов;

среднеэффективной при получении от 12 (включительно) до 20 баллов;

неэффективной при получении менее 12 баллов.

Начальник отдела экономики и

планирования финансового управления

администрации Манского района Н.Н.Климосенко

 Приложение № 2

 к Порядку

 проведения оценки эффективности

 реализации муниципальных программ

 Манского района

Результаты оценки эффективности

реализации муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование муниципальной программы, по которой проведена

оценка эффективности реализации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование отраслевого (функционального) органа,

структурного подразделения или специалиста администрации

Манского района, обеспечивающего исполнение полномочий

администрации Манского района по вопросам местного

значения в отраслевых сферах, выступающего в качестве

разработчика муниципальной программы

|  |
| --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы(с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |
| Средний уровень достижения целевых показателей |  |
| Уровень финансирования по муниципальной программе |  |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)" |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы(с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия |  |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)" |  |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы(с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно) |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме муниципальной программы |  |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме |  |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов |  |
| ... |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по n-ой подпрограмме муниципальной программы |  |
| Уровень финансирования по n-ой подпрограмме |  |
| Результат оценки эффективности реализации n-ой подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-му отдельному мероприятию муниципальной программы |  |
| Уровень финансирования по 1-му отдельному мероприятию муниципальной программы |  |
| Результат оценки эффективности реализации 1-го отдельного мероприятия муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов |  |
| ... |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по n-ому отдельному мероприятию муниципальной программы |  |
| Уровень финансирования по n-ому отдельному мероприятию муниципальной программы |  |
| Результат оценки эффективности реализации n-ого отдельного мероприятия муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов |  |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)" |  |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов |  |

Начальник отдела экономики и

планирования финансового управления

администрации Манского района Н.Н.Климосенко