Протокол проверки исполнения муниципального задания

Муниципальным бюджетным учреждением

«Молодежный центр «Феникс»

23 января 2017 года с. Шалинское

Комиссия в составе:

Начальника ОК и МП Лишанковой О.В.,

Гл. бухгалтер администрации района Устинович И.В.,

Ведущего специалиста ОК и МП Кольц Е.А.

Согласно муниципального задания Муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр «Феникс» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденного постановлением Администрации Манского района № 907 от 10.11.2016 г, учреждением предоставляется 5 работ:

1. Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении;
2. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи;
3. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи;
4. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни;
5. Организация досуга детей, подростков и молодежи.

На 2016 год по работе «Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении» муниципальным заданием утверждены следующие показатели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименования показателя | Единица измерения | Значение, утверждённое муниципальным заданием |
| Объемы муниципальной услуги |
| Количество мероприятий | единиц | 4 |
| Качество муниципальной услуги |
| Доля молодежи, участников мероприятий направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении, от общего количества молодежи в районе. | % | 10 |

Проверив представленные материалы (отчет об исполнении муниципального задания) видно, что:

1. Согласно данных годового и аналитического отчетов количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в СОП составляет 5 единиц (муниципальным заданием утверждено 4).
2. Согласно данных годового отчета и аналитического отчетов, доля молодежи, участников мероприятий направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении, от общего количества молодежи в районе составляет 10,6% (муниципальным заданием утверждено 10).

На 2016 год по работе «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи» муниципальным заданием утверждены следующие показатели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименования показателя | Единица измерения | Значение, утверждённое муниципальным заданием |
| Объемы муниципальной услуги |
| Количество мероприятий | единиц | 18 |
| Качество муниципальной услуги |
| Доля молодежи, участников мероприятий направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи. | % | 50 |

Проверив представленные материалы (отчет об исполнении муниципального задания) видно, что:

1. Согласно данных годового и аналитического отчетов количество проведенных мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи (в рамках реализации флагманских программ «Моя территория», «Арт-парад», «Робототехника и НТТМ»), составляет 33 единицы (муниципальным заданием утверждено 18).
2. Согласно данных годового отчета и аналитического отчетов, доля молодежи, участников мероприятий направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи (в рамках реализации флагманских программ «Моя территория», «Арт-парад», «Робототехника и НТТМ»), от общего количества молодежи в районе составляет 51,8% (муниципальным заданием утверждено 50).

На 2016 год по работе «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи» муниципальным заданием утверждены следующие показатели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименования показателя | Единица измерения | Значение, утверждённое муниципальным заданием |
| Объемы муниципальной услуги |
| Количество мероприятий | единиц | 6 |
| Качество муниципальной услуги |
| Доля молодежи, участников мероприятий направленных на организацию мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи. | % | 26 |

Проверив представленные материалы (отчет об исполнении муниципального задания) видно, что:

1. Согласно данных годового и аналитического отчетов количество проведенных мероприятий, направленных на организацию мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи (в рамках реализации флагманских программ «Волонтеры Победы», «Ассоциация военно-патриотических клубов»), составляет 9 единиц (муниципальным заданием утверждено 6).
2. Согласно данных годового отчета и аналитического отчетов, доля молодежи, участников мероприятий направленных на организацию мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи (в рамках реализации флагманских программ «Волонтеры Победы», «Ассоциация военно-патриотических клубов»), от общего количества молодежи в районе составляет 31,4% (муниципальным заданием утверждено 26%).

На 2016 год по работе «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни» муниципальным заданием утверждены следующие показатели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименования показателя | Единица измерения | Значение, утверждённое муниципальным заданием |
| Объемы муниципальной услуги |
| Количество мероприятий | единиц | 18 |
| Качество муниципальной услуги |
| Доля молодежи, участников мероприятий направленных на организацию мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни. | % | 50 |

Проверив представленные материалы (отчет об исполнении муниципального задания) видно, что:

1. Согласно данных годового и аналитического отчетов количество проведенных мероприятий, направленных на организацию мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни (в рамках реализации флагманских программ «Та предприниматель», «Добровольчество», «Беги за мной Сибирь!», «Команда 2019»), составляет 26 единиц (муниципальным заданием утверждено 18).
2. Согласно данных годового отчета и аналитического отчетов, доля молодежи, участников мероприятий направленных на организацию мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни (в рамках реализации флагманских программ «Та предприниматель», «Добровольчество», «Беги за мной Сибирь!», «Команда 2019»), от общего количества молодежи в районе составляет 58,1% (муниципальным заданием утверждено 50%).

На 2016 год по работе «Организация досуга детей, подростков и молодежи» муниципальным заданием утверждены следующие показатели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименования показателя | Единица измерения | Значение, утверждённое муниципальным заданием |
| Объемы муниципальной услуги |
| Количество мероприятий | единиц | 2 |
| Качество муниципальной услуги |
| Доля молодежи, участников мероприятий направленных на организацию досуга детей, подростков и молодежи | % | 10 |

Проверив представленные материалы (отчет об исполнении муниципального задания) видно, что:

1. Согласно данных годового и аналитического отчетов, количество проведенных мероприятий, направленных на организацию досуга детей, подростков и молодежи (Автозвук, «Вечеринка в валенках») составляет 2 единицы (муниципальным заданием утверждено 2).

Согласно данных годового отчета и аналитического отчетов, доля молодежи, участников мероприятий направленных на организацию досуга детей, подростков и молодежи, от общего количества молодежи в районе составляет 10% (муниципальным заданием утверждено 10%).

Исследовав предоставленные материалы, руководствуясь постановлением Администрации Манского района № 926 от 11.11.2016 г. «Об утверждении Методики оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», комиссия приходит к выводу, что муниципальное задание по работе «Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении» выполнено на 105,00%, по работе «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи» выполнено на 105,00%, по работе «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи» выполнено на 105,00%, по работе «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни» выполнено на 105,00 %, по работе «Организация досуга детей, подростков и молодежи» выполнено на 100%. В целом муниципальное задание МБУ «МЦ «Феникс» выполнено на 104,00%.

Остатков средств по состоянию на 01 января 2017 года на счетах по МБУ «МЦ «Феникс» по муниципальному заданию не имеется.

К настоящему протоколу прилагаются: отчет об исполнении муниципального задания за 2016 год МБУ «МЦ «Феникс».

Начальник ОК и МП О.В.Лишанкова

Гл. бухгалтер администрации района И.В.Устинович

Ведущий специалист ОК и МП Е.А. Кольц