## Сводная
График производства дорожных работ в муниципальных образованиях Красноярского края на средства субсидий в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов
№ п/п | Муниципальное образование | Населенный пункт | Наименование объекта | Протяженность, м | Период окончания производства дорожных работ
[5 empty] | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год
[5 empty] | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | 01.06 - 31.10 | 01.06 - 31.10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Манский район
| Шалинский сельсовет | с. Шалинское | Ремонт автомобильной дороги по ул. Профсоюзная | 527
| Первоманский сельсовет | п. Первоманск | Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная | 722
| Нарвинский сельсовет | с. Нарва | Ремонт автомобильной дороги по ул. Заводская | 800
| Орешенский сельсовет | п. Орешное | Ремонт автомобильной дороги по ул. Переездная | 300
| Орешенский сельсовет | п. Орешное | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная | 380
| Унгутский сельсовет | п. Малый Унгут | Ремонт автомобильной дороги по ул. Манская | 240
| Унгутский сельсовет | п. Большой Унгут | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская | 191
| Унгутский сельсовет | п. Большой Унгут | Ремонт автомобильной дороги пер. Центральный | 141
| Унгутский сельсовет | п. Большой Унгут | Ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина | 636
| Унгутский сельсовет | п. Жержул | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная | 339
| Кияйский сельсовет | д. Покосное | Ремонт автомобильной дороги по ул. Верхняя | 1408
| Кияйский сельсовет | д. Покосное | Ремонт автомобильной дороги по ул. Нижняя | 1213
| Степно-Баджейский сельсовет | с. Степной Баджей | Ремонт автомобильной дороги по ул. Щетинкина | 600
| Степно-Баджейский сельсовет | с. Степной Баджей | Ремонт автомобильной дороги по ул. Кравченко | 950
| Каменский сельсовет | с. Нижняя Есауловка | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская | 1500
| Камарчагский сельсовет | п. Камарчага | Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная | 900
| Камарчагский сельсовет | п. Камарчага | Ремонт автомобильной дороги по ул. Трактовая | 800
| Камарчагский сельсовет | п. Камарчага | Ремонт автомобильной дороги по ул. Амелькова | 300
| Камарчагский сельсовет | п. Камарчага | Ремонт автомобильной дороги по ул. Энергитиков | 1000
| Камарчагский сельсовет | п. Камарчага | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская | 300