Информация

о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Анализ исполнения расходов бюджета Манского района, направленных на реализацию муниципальной программы "Защита населения и территории Манского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

с.Шалинское 28.11.2023г.

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 1.4.2. плана работы Контрольно-счетного органа Манского района на 2023 год.

Объект экспертно-аналитического мероприятия: Администрация Манского района.

Цель экспертно-аналитического мероприятия: оценить правомерность, эффективность и целевой характер использования средств Манского района, предусмотренных муниципальной программой "Защита населения и территории Манского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (далее по тексту: муниципальная программа, программа, МП).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Манского района. Соисполнители муниципальной программы отсутствуют.

Исследуемый период деятельности: 2022 год и 9 месяцев 2023 года.

Муниципальной программой предусмотрено 3 подпрограммы:

- Подпрограмма 2 «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных учреждений»

- Подпрограмма 3 «Создание на территории Манского района комплексной системы своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное доведение до населения информации, касающейся безопасности жизнедеятельности»

- Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия».

По итогам экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетным органом сделаны следующие выводы.

**1.** В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия выявлены недостатки правового регулирования:

- постановления об утверждении муниципальных программ Манского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов от 12.10.2021г*.* № 620, и на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов от 30.08.2022г*.* № 552 были приняты с нарушением установленного срока до *1 августа текущего финансового года (*п. 2.5 постановления администрации Манского района от 10.10.2014 г. № 1111 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Манского района, их оформлении и реализации» с изменениями (далее по тексту - Порядок);

- ответственным исполнителем Программы - Администрацией Манского района не исполнено требование по приведению муниципальной программы в соответствие с решением Манского районного Совета депутатов о районном бюджете *не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения о бюджете* (пункт 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

- изменения в муниципальную программу за проверяемый период не вносились.

*Ответственным исполнителем Программы не исполняется требование о внесении изменений в муниципальные программы* *до внесения изменений в Решение о районном бюджете (*подпункт 2 пункта 4 Порядка);

- администрацией района некорректно отражено название приложения к

Постановлению от 12.10.2021 г. № 620 «Перечень муниципальных программ Манского района», тогда как в приложении № 1 к Порядку отражено: «Перечень муниципальных программ, *реализуемых* *на территории* Манского района».

*-* некорректное отражение периода программы в постановлении

администрации Манского района от 14.11.2022 г. № 750 «Об утверждении муниципальной программы Манского района «Защита населения и территории Манского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2023 и плановый период 2024-2025 годов», пунктом 1 данного постановления утверждается муниципальная программа *на 2022 и плановый период 2023-2024 годов.*

**2.** Не выполняются требования по своевременному внесению изменений в муниципальную программу.

В течение 2022 года в утвержденную муниципальную программу четыре раза вносились изменения бюджетных ассигнований (по решениям о внесении изменений в районный бюджет).

Постановления о внесении изменений в муниципальную программу не приняты и не опубликованы, несмотря на уточнение основных параметров районного бюджета.

Для справки: Изменения в муниципальную программу вносятся на основании постановлений администрации Манского района и вступают в силу в день, следующий за днем их официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».

Объем бюджетных ассигнований Программы не соответствует объему, утвержденному решением Манского районного Совета депутатов о районном бюджете на соответствующий период. Отклонение в сторону увеличения составляет за 2022 год - 623,1 тыс. рублей, за 9 месяцев 2023 года – 397,9 тыс. рублей.

**3.**Не выполняются требования по предоставлению ежеквартальных, ежегодного отчетов о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы за 2022 год в Финансовое управление администрации Манского района не предоставлены, в связи с этим, нет возможности оценить процент выполнения целевого индикатора и показателя результативности.

**4.** Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (по решению о районном бюджете) составили:

- на 2022-2024 годы – 14 047,6 тыс. рублей, из них в 2022 году – 5 197,8 тыс. рублей, фактическое исполнение – 5 193,4 тыс. рублей.

- на 2023-2025 годы – 13 087,9 тыс. рублей, из них в 2023 году – 5 023,4 тыс. рублей, фактическое исполнение – 3 998,4 тыс. рублей.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, представленной Администрацией Манского района (Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ Манского района за 2022 год), уровень финансирования по подпрограмме составляет 99,53%, она является эффективной.

**5**.Анализ подпрограмм показал следующее:

* **Подпрограмма 02 «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных учреждений».**

Основной целью подпрограммы является реализация на территории муниципального образования мер по противодействию терроризма и экстремизма.

Целевой индикатор, показатели результативности подпрограммы:

- повысить уровень руководителей всех организаций и общеобразовательных учреждений и должностных лиц, жителей района к действиям по предотвращению и пресечению террористических актов.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности подпрограммы отсутствуют, в связи с этим нет возможности оценить процент выполнения целевого индикатора и показателя результативности.

Финансовое обеспечение подпрограммы составляло:

- 2022 год - 24,4 тыс. рублей, исполнение - 0,0 тыс. рублей.

В 2022 году возникла кредиторская задолженность по муниципальному контракту от 16.12.2022 г. № 82 на сумму 24,4 тыс. рублей на приобретение стендов «антитеррор», в январе 2023 года кредиторская задолженность оплачена.

- на 01.10.2023 г. – 51,7 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2023 года – 51,7 тыс. рублей.

Произведены расходы на приобретение баннера (пожарной безопасность).

* **Подпрограмма 03 «Создание на территории Манского района**

**комплексной системы своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное доведение до населения информации, касающейся безопасности жизнедеятельности».**

Подпрограмма включает в себя одно мероприятие - создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении ЧС природного и техногенного характера.

Цель подпрограммы - предупреждение о ЧС -100 % населения всего района

Задачей подпрограммы является создание системы своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций

Целевые индикаторы, показатели результативности подпрограммы:

- развитие связи и охват населения района возможностью получения сигналов оповещения о чрезвычайных ситуациях, и пожарах;

- создание условий для функционирования единой дежурно-диспетчерской службы района, оперативного реагирования на возникающие ЧС и предупреждения населения.

Анализ подпрограммы показал несоответствие показателей в паспортах подпрограмм, текстовой части и приложениях (за период 2022-2024 годы и за 2023-2025 годы несоответствия идентичны).

Ожидаемый результат подпрограммы – 100% оповещение населения о ЧС.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности подпрограммы отсутствуют, в связи с этим нет возможности оценить процент выполнения целевого индикатора и показателя результативности.

Финансовое обеспечение подпрограммы в 2022 году составило 4 031,7 тыс. рублей, в 2023 году составило 3 380,8 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы за проверяемый период произведены расходы, доля которых составляет:

* 2022 год - 4 031,7 тыс. рублей, в том числе:

- на оплату труда 98,6%,

- на приобретение программного обеспечения 0,1%,

- на приобретение материальных запасов (футболки) 0,7%,

- на приобретение основных средств (принтер) 0,6%.

* 9 месяцев 2023 года 3 380,8 тыс. рублей, в том числе:

- на оплату труда 95,1%,

- на приобретение основных средств (баннеры, квадрокоптер, ПК) 4,9%.

* **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия».**

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Подпрограммой определена задача - обеспечение реализации муниципальной программы.

Паспортом подпрограммы определены целевые индикаторы, показатели результативности подпрограммы: обеспечение деятельности, создание условий для работы специалиста по ГО и ЧС администрации Манского района.

Проверкой установлено несоответствие показателей в паспорте подпрограммы, текстовой части и приложениях. Несоответствия показателей за период 2022-2024 годы и за 2023-2025 годы идентичны.

Ожидаемый результат подпрограммы ответственным исполнителем не определен.

Финансовое обеспечение подпрограммы составляет:

* 2022 год - 1 141,7 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы на сумму 1 141,7 тыс. рублей, доля которых составляет:

- на оплату труда 98,7%,

- на услуги связи 1,3%.

* 9 месяцев 2023 года - 948,9 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы на сумму 566,0 тыс. рублей, доля которых составляет:

- на оплату труда 97,4% ,

- на услуги связи 2,6%.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетным органом Манского района сформулированы предложения:

1. Осуществлять контроль по своевременному внесению изменений в Программу.
2. Осуществлять мониторинг и анализ реализации муниципальной программы (представлять ежеквартальные и годовой отчеты).
3. Принять меры по повышению ответственности исполнителя муниципальной программы за выполнением возложенных на него полномочий по разработке и реализации программы.
4. Замечания КСО Манского района, изложенные в настоящем заключении (2023 год) подлежат устранению в сроки, установленные Постановлением администрации Манского района от 10.10.2014 г. № 1111 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Манского района, их оформлении и реализации» (с изменениями).

Председатель

КСО Манского района Н.В. Жиганова